Szakképzési projektterv

Kreatív ágazat

Vizuális ágazati alapoktatás

6. számú melléklet

A tanulócsoportok projektmunkaterve

A munkaterv értékelési szempontjai

Táblázat önértékeléshez a tanulók számára

**A tanulócsoportok projektmunkaterve**

A projektmunkaterv

A pedagógia projektben a tanulók számára az alábbi munkaterv sablont javasoljuk digitális formátumban.

1. csoport

Témája:

Vezetője:

Tagjai:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat | Határidő | Ráépülés | Készültségi fok | Felelős |
| pl. Plakát megtervezése a bemutatóra | bemutatóhoz képest 2 héttel korábban | Bemutató teljes forgatókönyve, hogy a plakáton a programot is meg lehessen jeleníteni. | 30% - tervek készültek. | XY és AB tanulók |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**A munkaterv értékelési szempontjai**

A tanulócsoport munkatervének értékelése

Csoport:

Csoporttagok:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT | 3 | 2 | 1 |
| NEM IGAZ | RÉSZBEN IGAZ | IGAZ |
| Minden feladat bekerült a munkatervbe. |  |  |  |
| A munkaterv tartalmazza a feladatokhoz rendelt határidőket. |  |  |  |
| A munkaterv minden feladatához jelölve van a felelős. |  |  |  |
| A feladatok elosztása a tanulók között megfelelő. |  |  |  |
| A munkatervben a feladatok sorrendisége megfelel a részhatáridőknek, a tevékenységek egymásra épülését figyelembe vették a tervezésnél. |  |  |  |
| A kommunikációs feladatok jól ütemezettek. |  |  |  |
| Az egyes feladatokra tervezett időkeret reális, megvalósítható. |  |  |  |
| A végső produktum részfeladatainak ütemezése biztosítja annak határidőre történő kivitelezését. |  |  |  |
| A munkaterv egészében megvalósítható. |  |  |  |

A munkaterv értékelése után a projektvezető javaslata:

**Táblázat önértékeléshez a tanulóknak**

Ez a táblázat önellenőrzésre készült. Ez segíti a csoportokat abban, hogy a projektfeladatok készenlétét figyeljék és nyomon tudják követni valamennyi követelmény időbeni megvalósítását.

**Projektcsoport készenléti összefoglaló**

(kiegészíthető, módosítható)

| **Követelmények /feladatok** | **Folyamatban** | **KÉSZ** | **megjegyzés** |
| --- | --- | --- | --- |
| Megkerestük a témához kapcsolódó legfontosabb forrásokat és feldolgoztuk őket.  Témával összefüggő ismereteinket bővítettük, rendszereztük. (Symbaloo) |  |  |  |
| Forrásanyagok értékelve. |  |  |  |
| Elkészítettük a munkatervet  Feltöltöttük, folyamatosan dokumentálunk. |  |  |  |
| Értékeltük a feltöltött munkatervet. |  |  |  |
| Részt vettünk a szakmai kiránduláson.   * Elkészítettük a tervezett anyagokat (fotósorozat, videó, képek). * Feldolgoztuk az egyes elemeket, kiválogattuk a feldolgozási cél szerint. * Eltároltuk az anyagokat. * Feltöltöttük az anyagokat. |  |  |  |
| Értékelve. |  |  |  |
| Megterveztük a „Digitális füzetet”.  Feltöltve. |  |  |  |
| Értékelve. |  |  |  |
| Befejeztük a kivitelezést, feltöltve. |  |  |  |
| Értékelve. |  |  |  |
| Elkészítettünk a kommunikációs feladatokat.   * K-1 feladat * K-2 feladat * K-3 feladat |  |  |  |
| Értékelve a kommunikációs feladatok.  K-1  K-2  K-3 |  |  |  |
| Felkészültünk a bemutatóra.   * Elkészítettük a prezentációt. * Megegyeztünk abban, hogy milyen sorrendben fogjuk az előadást megtartani. |  |  |  |